## Hoja1
Control de Costos
Valor Planificado (VP)
IDENTIFICACIÓN | EDT | Inicio | Planificación | Iteración 1 y 2 | Iteración 3 | Cierre | Total
1.1 | Gestión del proyecto | 833.64 | 1709.53 | 0 |  |  | 2543.17
1.2 | Desarrollo del producto | 0 | 0 | 833.29 |  |  | 833.29
| Cheap Play | 833.64 | 1709.52 | 833.29 |  |  | 3376.45
| Acumulado (€) | 833.64 | 2543 | 3376.45 |  |  | 6753.09
Avance (A)
IDENTIFICACIÓN | EDT | Inicio | Planificacion | Iteracion 1 y 2 | Iteracion 3 | Cierre
1.1 y 1.2 | Gestión del proyecto | 5.4% | 70.26% | 83.77% | 91.87% | 100%
| Desarrollo y Ejecución | 0% | 0% | 87.5% | 93.75% | 100%
Actividades
IDENTIFICACIÓN | EDT | Inicio | Planificacion | Iteracion 1 y 2 | Iteracion 3 | Cierre | Total
1.1 Y 1.2 | Plan de Gestión | 2 | 24 | 5 | 3 | 3 | 37
| Desarrollo | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 16
Coste Actual (CA)
IDENTIFICACIÓN | EDT | Inicio | Planificación | Iteración 1 y 2 | Iteración 3 | Cierre
1.1 | Gestión del proyecto | 165.14 | 4123.876 | 0
2.0 | Desarrollo del producto | 0 | 0 | 3207.34
| Cheap Play | 165.14 | 4123.88 | 3207.34
| Acumulado (€) | 165.14 | 4289.02 | 7496
Valor Ganado (VG)
IDENTIFICACIÓN | EDT | Inicio | Planificación | Iteración 1 y 2 | Iteración 3 | Cierre
1.1 Y 1.2 | Gestión del proyecto | 137.33 | 1780.29 | 0
2.0 | Desarrollo del producto | 0 | 0 | 724.96
| Cheap Play | 137.33 | 1780.29 | 724.96
| Acumulado (€) | 137.33 | 1917.54 | 2642.52
Valor ganado = % de avance en la iteración * coste total del paquete
Resumen de Costes
Métricas | Inicio | Planificación | Iteración 1 y 2 | Iteración 3 | Cierre
VP | 833.64 | 2543 | 3376.45
CA | 165.14 | 4289.02 | 7496
VG | 137 | 1917.54 | 2642.52